## план
Планировщик проекта "Информационная система ГИБДД города"
действие | начало плана | длительность плана | начало фактически | длительность фактически | процент выполнения | периоды
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Разработка технического задания ИС | 1 | 6 | 1 | 1 | 20% | bar: периоды 1 to периоды 6
Формирование репозитория проекта внедрения | 3 | 6 | 3 | 1 | 0% | bar: периоды 3 to периоды 7
Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к ИС. | 3 | 7 | 3 | 1 | 0% | bar: периоды 3 to периоды 7; периоды 9
Разработка обучающей документации | 4 | 5 | 4 | 1 | 0% | bar: периоды 4 to периоды 7
Организация мониторинга процесса внедрения | 6 | 6 | 6 | 1 | 0% | bar: периоды 6 to периоды 7; периоды 9 to периоды 11
Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы | 7 | 8 | 7 | 1 | 0% | bar: периоды 7; периоды 9 to периоды 14
Выполнение задач тестирования в процессе внедрения. Устранение замечаний | 7 | 8 | 7 | 1 | 0% | bar: периоды 7; периоды 9 to периоды 14